## Sheet1
Task | Tanggal Mulai | Target selesai | Tanggal selesai | Nama Developer | Status
Pemilihan Topik dan Dataset | 10 Oktober 2021 | 10 Oktober 2021 | 10 Oktober 2021 | Bibit, Dharma | Selesai
Preprocessing data | 19 Oktober 2021 | 25 Oktober 2021 | 25 Oktober 2021 | Bibit | Selesai
Pemilihan Model (Modelling, Model Interface) | 31 Oktober 2021 | 2021-11-09 | 2021-11-07 | Dharma | Selesai