## Sheet1
Task | Tanggal Mulai | Target selesai | Tanggal selesai | Nama Developer | Status
Pemilihan Topik dan Dataset | 10 Oktober 2021 | 10 Oktober 2021 | 10 Oktober 2021 | Bibit, Dharma | Selesai
Preprocessing data | 19 Oktober 2021 | 25 Oktober 2021 | 25 Oktober 2021 | Bibit | Selesai
Pemilihan Model (Modelling, Model Interface), Augmentasi | 31 Oktober 2021 | 2021-11-09 | 2021-11-07 | Dharma | Selesai
Evaluasi Model | 2021-11-13 | 2021-11-21 | 2021-11-21 | Bibit | Selesai
Prediksi Data | 2021-11-28 | 05 Desember 2021 | 05 Desember 2021 | Dharma | Selesai
Deploy Heroku | 13 Desember 2021 | 27 Desember 2021 | 27 Desember 2021 | Bibit | Selesai